****

*13.07.2023*

**Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a adaptace odvětví na změny**

(CZ.03.01.03/00/22\_001/0000890)

**Bipartitní platforma KNIHOVNICTVÍ**

**Aktuality v řešení jednotlivých témat projektu za 1. pololetí 2023**

**Digitální kompetence knihovníků**

Základní východiska pro řešení tohoto tématu jsou zpracována v *prezentaci Mgr. Michaely Mrázové (odkaz na prezentaci).*

Prvním krokem je zajištění relevantních dat od zaměstnanců knihoven, které se uskuteční online dotazníkovým šetřením.

Základem pro strukturu dotazníku byl zvolen [Evropský rámec digitálních kompetencí](https://www.digiskills.cz/blog/digicomp-2-0-jake-jsou-vase-digitalni-kompetence) (DigComp), otázky jsou v jednotlivých částech dotazníku doplňovány, upravovány a konkretizovány pro oblast knihovnictví s cílem identifikovat aktuální stav v českých knihovnách.

Distribuce dotazníku je plánována na podzim 2023.

**Ergonomie prostředí**

Ve sledovaném období se pracovní skupina soustředila na sběr podkladů ke zpracování metodického materiálu, který bude výstupem z této aktivity.

Osnova připravovaného materiálu vychází jak z teoretických podkladů, tak ze zkušeností z praxe, které jsou zprostředkovány odborníky ergonomy i knihovníky – členy pracovního týmu a poznatky z reálného provozu knihoven.

**Zavedení práce na dálku**

Pracovní skupina pro práci na dálku se na úvodním jednání zabývala zejména současnou právní úpravou práce na dálku a chystanými změnami v Zákoníku práce. V rámci skupiny bylo rozhodnuto, že pro zjištění reálného stavu práce na dálku ve veřejných knihovnách v ČR bude využito dotazníkových šetření, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Pro tyto účely se vytváří dva modifikované dotazníky.

[Dotazník pro zaměstnavatele](https://nkcr.limequery.com/523444?lang=cs) byl již zpracován a začátkem června zaslán do knihoven, k 30. 6. 2023 se do šetření zapojilo 243 knihoven. Ředitelé a vedoucí knihoven mají možnost vyjádřit se do 31. 7. 2023.

Dotazník pro zaměstnance je před dokončením. Distribuce dotazníku je plánována na konec července 2023 a bude probíhat prostřednictvím knihovnických elektronických konferencí, dotazník bude též přístupný z webu SKIP a OSPK. Sběr dat bude probíhat do 8. 9. 2023.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.